## Feuil1
Tâche | Priorité | Estimation de durée | Responsable(s) | Description | Etat
Conception du modèle | Importante | 10h | Yoan | Conception de départ des classes modèles utilisées pour le jeu | Terminé
Conception du contrôleur | Importante | 15h | Yoan/Lucas | Conception du contrôleur permettant l'exploitation du modèle | En cours
Interface textuelle | Importante | 5h | Yoan | Conception de l'interface permettant l'avancée et le débug du jeu | Terminé
Formules de calculs des indicateurs | Importante | 10h | Lucas | Mise en place des formules permettant les calculs des indicateurs | En cours
Gestion des tours | Importante | 15h | Lucas/Yoan | Mise en place de la logique permettant l'avancée de la partie | En cours
Interface graphique | Importante | 30h | Groupe | Conception du rendu final du jeu | En cours
Graphiques d'évolution | Moyenne | 15h | Nathanaël | Conception des graphiques d'évolution des indicateurs | En cours
Matrices de valeurs des indicateurs | Importante
Didacticiel | Minime | 20h | Groupe | Conception du tutoriel du jeu | A faire
Informations du joueur | Moyenne | 15h | Groupe | Mise en place des "infobulles" utiles aux joueurs | A faire
Esthétique du jeu | Importante | 20h | Groupe | Travail sur l'aspect du jeu | A faire
Tests de fin de partie | Importante | 10h | Groupe | Différents tests de victoire/défaite de la partie | A faire